## Hoja1
Items de configuración | Workproducts | Descripción | Inicio | Fin
Modelo de negocio | Descripción de la empresa | Se describe a la empresa desarrolladora. | 2019-09-17 | 2019-09-17
| Visión | La visión de la empresa. | 2019-09-17 | 2019-09-17
| Misión | La misión de la empresa. | 2019-09-17 | 2019-09-17
| Negocio Modelado | El flujo principal del negocio modelado. | 2019-09-17 | 2019-09-17
Requerimientos | Requerimientos Funcionales | La lista de requerimientos funcionales del sistema. | 2019-09-18 | 2019-09-19
| Requerimientos No Funcionales | La lista de requerimientos no funcionales del sistema. | 2019-09-18 | 2019-09-19
| Casos de Uso | La lista de casos de uso . | 2019-09-26 | 2019-09-27
Análisis general | User Persona | El perfil de persona del usuario cliente. | 2019-09-20 | 2019-09-21
| Diagrama de Casos de Uso | Los casos de uso representados gráficamente. | 2019-09-20 | 2019-09-21
| Especificación de Casos de Uso | Muestra de las condiciones y pasos de un caso de uso. | 2019-09-20 | 2019-09-22
| Diagrama de Actividades | Actividades que se realizan mientras se ejecuta un programa. | 2019-09-20 | 2019-09-22
| Patrones de Software | Descripción de los patrones a utilizar en el proyecto. | 2019-09-22 | 2019-09-22
| Arquitectura del Sistema | Descripción de los modulos y dependencias externas. | 2019-09-25 | 2019-09-26
| User Task Matrix | Matriz que identifica que usuarios realizan las tareas de la aplicación y cuanta importancia le dan. | 2019-09-19 | 2019-09-19
Diseño de datos | Diagrama de Clases | Diagrama de clases del sistema. | 2019-09-22 | 2019-09-23
| Esquema de Base de Datos | Esquema de la base de datos. | 2019-09-22 | 2019-09-23
| Diccionario de Datos | Explicación de todos los datos que están en la base. | 2019-09-22 | 2019-09-23
Verificación de calidad | Informe de Revisión de SQA | Explica los aspectos que serán revisados y que propiedades de calidad se busca que se cumpla. | 2019-11-07 | 2019-11-09
| Descripción de la Versión | Documento que especifica que cambios se van haciendo a lo largo del desarrollo. | 2019-11-09 | 2019-11-10
Implementación | Prototipo | Pantallas como muestra de una posible iteración del sistema. | 2019-09-24 | 2019-09-26
| Manual de Usuario | Documento que especifica las herramientas y pasos necesarios para poder ejecutar el software. | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Proyecto | El software implementado para el proyecto. | 2019-10-19 | 2019-11-14
Pruebas de sistema | Reporte de Pruebas de Aceptación | Se evalúa la calidad de software según los aspectos probados del software. | 2019-11-15 | 2019-11-15
| Presentación del Sistema | Se documenta la implementación realizada y los componentes que forman parte del software. | 2019-11-16 | 2019-11-16
Distribución | Guía de Despliegue | Se explica la manera en que se debe desplegar el software implementado, tanto el backend como el frontend. | 2019-11-17 | 2019-11-17
| Pantallas del Sistema | Presentación donde se muestran las pantallas implementadas para el sistema. | 2019-11-15 | 2019-11-15